## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01
Design | 2023-04-01 | 2023-05-01
Coding | 2023-05-01 | 2023-09-01
UT Plan | 2023-04-01 | 2023-04-01
UT | 2023-10-01 | 2023-10-01
IT Plan | 2023-05-01 | 2023-05-01
IT | 2023-10-01 | 2023-10-01
Sprint Demo | 2023-11-01 | 2023-11-01